## TCE-SEOBP-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
| UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  |  |  | EXERCÍCIO: 2021
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Obras Públicas |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2021 | [13 empty] | Data de Elaboração: |  | 2022-02-04
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | VALOR CONTRATADO + ADITIVOS (R$) |  | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | REAJUSTES (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO ano | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | CREDOR | Nº | DATA DE INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 21/2011 | Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho). | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 09/2012 | 2012-02-15 | 390 | 20126945.66 | 2013-03-11 | 2019-12-31 | 4860154.38 | 24987100.04 | 887716.5 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 18976454.07 | Rescisão Contratual | 24987100.04 | 21715633.07 | 3271466.97 | 887716.5
CC 003/2019 | Obras de pavimnetação, drenagem e contenção de encostas das ruas: dos cravos, das dálias, das violetas, do trevo e trecho da rua das hortências, em Cidade Jardim – Ponte dos Carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE. | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | 11.864.311/0001-15 | SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA | 128/2019 | 2020-01-24 | 330 | 2421961.72 | 2020-12-24 | — | 481895.72 | 2903857.44 | 63611.97 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 2942551.89 | Encerrado (Aguardando Pg Reajuste ) | 21837.25
CC001/PMCSA-SEOBP-SME-FMS/2017 | Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos para construção, melhoramento e requalificação do sistema viário e prédios públicos, contenção de encostas e apoio técnico operacionjal à secretaria de infraestrutura do município do Cabo de Santo Agostinho-PE | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | 70.073.275/0001-30 | GEOSSISTEMAS ENGENHAIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 059/2017 ¹ | 2017-08-01 | 390 | 3.033.874,72 (Inicial) 3.033.874,72 (1ª Renovação) 3.569.389,27 (2ª Renovação) | 2018-08-26 | 5º Até: 25/09/21 | 3.033.874,72 535.514,55 (Majoração) 3.569.389,27 | 10172653.26 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | R$ 628.776,54 ( Os ùltimos BM's – 38 e 39 - R$ 628.776,58 foram divididos em 6x de R$ 104.796,09) | 4676804.77 | Rescisão Contratual |  | 5067749.44 | #REF!
T.P 008/2020 | Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem da Av.Dr. Júlio Araújo e Rua VI DEZ, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE. | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | Recursos Próprios | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 035/2020 | 2020-10-02 | 240 | 2242594.91 | 2021-06-02 | — | — | 2242594.91 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 604385.86 | Rescisão Contratual | d
T.P 010/2020 | Execução Das Obras De Requalificação Urbana Da Orla De Gaibú, No Município Do Cabo De Santo Agostinho. | – | FINISA | – | – | 05.533.565/0001-58 | KONEX COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | – | – | – | 2171887.81 | – | – | – | 2171887.81 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | A Contratar
T.P 015/2020 | Obras de Terraplenagem, pavimentação, drenagem, Acessibilidade e Sinalização na Rua Amaro Florêncio (Trecho da E10+0,00 à E25+0,00) do Loteamento Cidade Garapú – Cabo de Sto Agostinho. | 894.384/2019 | Ministério do Desenvolvimento Regional/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | (R$ 705.051,51)³ | (R$ 1.402,93) ⁴ | 35.513.167/0001-30 | WR - CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA | 005/2021 | 2021-03-22 | 180 | 706464.43 | 2021-09-22 | 4º T.A 08/04/22 | 350089.64 | 1056554.07 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 563520.19 | 0 | 563520.19 | 563520.19 | Em andamento
T.P 012/2020 | Construção da Praça Parque Destilaria, No Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. | – | – | – | – | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2021 | 2021-03-30 | 180 | 1789702.53 | 2021-09-30 | — | R$ 319.514,09 (Majoração) R$ 806.263,43 (Reequilíbrio Financeiro) | 2915480.05 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1746998.31 | 0 | 1746998.31 | 1746998.31 | Em andamento
Dispensa | Contratação direta por meio de dispensa de licitação de profissional especializado á Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio e Controle de Pânico. Em prol do Hospital Mendo Sampaio. | – | – | – | – | 32.559.182/0001-21 | J. S.N. DA SILVA - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA | Dispensa | — | — | 5800 | — | — | — | 5800 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | Encerrado
C.C: 002/2021 | Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 2, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE. | R.P | R.P | R.P | R.P | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA. | 032/2021 | 2021-09-14 | 420 | 12453536.28 | 2022-11-14 | — | 0 | 12453536.28 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 9690896.79 | 0 | 9690896.79 | 9690896.79 | Em andamento
C.C: 003/2021 | Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 3, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE. | R.P | R.P | R.P | R.P | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA. | 033/2021 | — | — | 14208431.83 | — | — | 0 | 14208431.83 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | Aguardando Assinatura Ordem de Serviço
C.C: 004/2021 | Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem de ruas, e implantação de área de lazer no Loteamento Ilha, em Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE. | R.P | R.P | R.P | R.P | 01.514.128/0001-37 | SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA. | 034/2021 | 2021-09-15 | 420 | 12517539.83 | 2022-11-14 | — | 0 | 12517539.83 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 499690.46 | 0 | 499690.46 | 499690.46 | Em andamento
C.C: 005/2021 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem, contenção e acessibilidade da Estrada do Barbalho - trecho 3, no município do Cabo de Santo Agostinho - PE. | R.P | R.P | R.P | R.P | 35.513.167/0001-30 | W R - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 035/2021 | 2021-09-16 | 300 | 3126851.08 | 2022-07-16 | — | 0 | 3126851.08 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1456970.94 | 0 | 1456970.94 | 1456970.94 | Em andamento
T.P: 002/2021 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados á estabilização/proteção de taludes/encostas com revestimento em geocomposto de pvc com poliéster, em conformidade aos quantitativos e localidades devidamente mapeados e apresentadas pela defesa civil considerando os eixos abaixo descriminados. A área destinada a estabilização do talude, está localizada no alto santa rosa, no distrito de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, com área de aproximandamente 8.612,00m2 | R.P | R.P | R.P | R.P | 13.596.559/0001-00 | VIAENCOSTAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | A CONTRATAR | — | — | 1898359.98 | — | — | — | 1898359.98 | 0 | 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | A Contratar
¹ O Ct: 059/2017 tem R$ 500.000,00 de despesa orçamentária oriunda da Secretaria Municipal de Educação e mais R$ 500.000,00 da Secretaria Municipal de Saúde.
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 04/02/2022
Na 2ª Renovação, valor Global de R$ 3.569.389,27 – Considerando-se a majoração de 17,65%. Desse montante, R$ 1.969.389,27 destina-se à SEOBP; R$ 1.450.000,00 à SME e R$ 150.000,00 à SMS.
Andreza Cláudia Barbosa de Arruda |  |  |  | Marcos José Matoso de Lima
| CPF: 056.467.054-52 |  |  |  | CPF: 057.869.854-40 | [12 empty] | ³ Retificação no valor informado anteriormente (R$ 649.974,28). Devido à falhas na comunicação interna.
| Coordenadora Financeira |  |  | Secretário Executivo de Obras Públicas | [13 empty] | ⁴ Retificação no valor informado anteriormente (R$ 56.517,15). Devido à falhas na comunicação interna.
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA DE INÍCIO]+[PRAZO (DIAS)]

## TCE-S.HAB-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Superintendência de Habitação
EXERCÍCIO: 2021
| PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2021 | [19 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO: 04/02/2022
OBRA OU SERVIÇO | [7 empty] | OBRA OU SERVIÇO |  |  |  |  | ADITIVO |  | VALOR CONTRATADO + ADITIVOS | REAJUSTES | VALOR ATUAL DO CONTRATO | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)* | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [9 empty] | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
CC 006/2009 | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | 0222.637-78/2007 | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 15098360.84 | 2509973.26 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 03/05/2010 à 26/07/2011 | 17608334.1 | 2011-07-26 | 17º ATÉ 31/12/2019 | 2514235.73 | 20122569.83 | 2392486.51 | 20122569.83 | 44.90.51 - Obras e Instalações | 0 | 0 | 0 | 17036265.1 | Rescisão Contratual
CC 011/2011 | Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | 0301.543-23/2009 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 7432891.88 | 391204.18 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 015/2012 | 2012-04-10 | 10/04/2012 à 04/05/2013 | 10238452.04 | 2013-05-04 | 7º ATÉ 31/12/2017 | 1032941.41 | 11271393.45 | 541673.1 | 11271393.45 | 44.90.51 - Obras e Instalações | 0 | 0 | 0 | 4996653.76 | Rescisão Contratual
CC 003/2010 | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | 0352.660-23/2011 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 27830728.82 | 0 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 18/09/2012 à 18/04/2014 | 27462491.1 | 2014-04-18 | 12º ATÉ 30/12/2019 | 4575218.42 | 32037709.52 | 4094727.07 | 32037709.52 | 44.90.51 - Obras e Instalações | 0 | 0 | 0 | 19540511.32 | Rescisão Contratual
* | Valores a consolidar visto a dificuldade de controle financeiro por parte desta Superintendência.
Cabo de Santo Agostinho, 04 de Fevereiro de 2022.
Andreza Cláudia Barbosa de Arruda |  |  |  |  | Fernado José Irineu Martins
| CPF: 056.467.054-52 |  |  |  | CPF: 960.566.574-34
| Coordenadora Financeira |  |  |  | Secretário Municipal de Infraestrutura

## SAÚDE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  |  | EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2020 à 31/12/2020
INICIO DO CONTRATO
OBRA OU SERVIÇO | [7 empty] | OBRA OU SERVIÇO |  |  |  |  | ADITIVO |  | VALOR CONTRATADO + ADITIVOS | REAJUSTES | VALOR ATUAL DO CONTRATO | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)* | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [9 empty] | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO ANO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
CC 001/2019 | Construção de Unidade Básica de Saúde (Bom Sucesso) | S/C | 0 | 0 | 0 | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda. | 012/2019 | 2019-05-30 | Até 15/05/2021 | 1704216.87 | 2021-05-15 | 4º Ad. Até 15/05/2021 | 235851.6 | 1940068.47 | 55224.33 | 1940068.47 | 44.90.51 - Obras e Instalações | 431277.19 | 577052.7 | 577052.7 | 1865413.06 | Concluída
CC 260/2017 | Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde | S/C | 0 | 0 | 0 | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2018 | 2018-07-10 | 2019-07-10 | 7811685.36 | EM ANDAMENTO | 7º termo até 09/07/2022 | 2073586.95 | 9885272.31 | 0 | 9885272.31 | 44.90.51 - Obras e Instalações | 7665311.6964 | 7665311.6964 | 7665311.6964 | 13577893.9133 | Em Andamento
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 25/02/2022
| José do Carmo Fernandes da Silva | [8 empty] | Ana Maria Martins César de Albuquerque
| CPF: 068.777.924-32 | [8 empty] | CPF: 473.916.346-20
| Gerente Financeiro do Fundo Municipal | [8 empty] | Secretária Municipal de Saúde

## EDUCAÇÃO 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO II - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
| UNIDADE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  | EXERCÍCIO:2020
| UNIDADE ORÇAMENTARIA: |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2020
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | VALOR CONTRADADO + ADITIVOS |  | DESPESAS DO EXERCÍCIO - 2021 |  |  |  | VALOR ACUMULADO NA OBRA DE SERVIÇO (R$) (DESDE INICIO) | SITUAÇÃO
MODADALIDADE/N° LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | REAJUSTES (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO ANO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODOS (R$) (1 ao 4 TRIMESTRE DO ANO) 2021 | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO(R$) 2021 (ANO)
|  | N° | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA R$ | CNPJ/CPF | CREDOR | N° | DATA DE INICIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | [10 empty] | -32060.89
CC007/2017 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ENTRE OS BAIRROS DE SÃO FRANCISCO E CHARNEQUINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 003/2018 | 2018-01-24 | 360 | 8257344.89 | 2021-05-01 | 818 | 1874813.67 | 10132158.56 |  | 4.4.90.51 | 414255.93 | 401882.28 | 401882.28 | 10053935.52 | CONCLUIDO
CC005/2015 | REFORMA DE UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 093/2017 | 2017-11-16 | 360 | 4768508.65 | 2020-12-31 | 706 | 1431439.84 | 6199948.49 |  | 4.4.90.51 | 2009012.46 | 646291.44 | 2009012.46 | 3351620.78 | PARALISADA
CC 002/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA, NECESSÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, BIBLIOTECAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2018 | 2018-01-18 | 360 | 6487282.42 | EM ANDAMENTO | 1080 | 38159513.15 | 44646795.57 | 1287196.32 | 4.4.90.51 | 9311342.51 | 1284563.89 | 10595906.4 | 44614734.68 | EM ANDAMENTO | -32060.89
CC 008/2018 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE PONTEZINHA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 13.838224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 063/2018 | 2018-10-18 | 300 | 3226285.19 | 2020-08-02 | 285 | 803660.83 | 4029946.02 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 3998326.37 | CONCLUIDO |  | 124528.56
CC006/2019 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA NOVA ERA, EM PONTE DOS CARVALHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA | 010/2020 | 2020-03-16 | 360 | 4969020.76 | 2021-01-03 |  | 370859.62 | 5339880.38 |  | 4.4.90.51 | 35022.17 | 35022.17 | 35022.17 | 1803148.15 | RESCISÃO EM 24/05/2021 | 3536732.23
CC001/2017 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS WE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 059/2017 | 2017-08-01 | 360 | 3033874.72 | 2021-09-25 | 1080 | 535514.55 | 3569389.27 |  | 4.4.90.51 | 100971.2 | 100971.2 | 100971.2 | 2598916.07 | RESCISÃO EM 15/04/2021
CC001/2019 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GAIBU, NO MUNICPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 058/2019 | 2019-05-14 | 360 | 3233085.06 | CONCLUÍDO | 150 | 512608.168 | 3745693.228 |  | 4.4.90.51 | 2133644.41 | 148173.34 | 2186349.72 | 3611675.75 | CONCLUIDO
CC 004/2018 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM ROSÁRIO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS PRÓPRIOS | 11.864311/0001-15 | SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTURÇÕES LTDA | 053/2018 | 2018-09-18 | 360 | 4592498.05 | CONCLUÍDO | 270 | 1144481.34 | 5736979.39 | 177560.53 | 4.4.90.51 | 2858791.82 | 49248.44 | 2858791.82 | 5914539.92 | CONCLUIDO
CC 012/PMCSA-SME/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 1, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE |  |  |  |  | 13.383.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 052/2021 | 2021-11-03 | 548 | 25985437.19 | 2023-05-03 |  |  | 25985437.19 | 0 | 4.4.90.51 | 5258931.33 | 4976556.11 | 4976556.11 | 5258931.33 | EM ANDAMENTO
CC 014/PMCSA-SME/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 2, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE |  |  |  |  | 70.216.130/0001/41 | CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI | 054/2021 | 2021-11-03 | 548 | 16760830.31 | 2023-05-03 |  |  | 16760830.31 | 0 | 4.4.90.51 | 2248571.41 | 2107885.85 | 2107885.85 | 2248571.41 | EM ANDAMENTO
CC 015/PMCSA-SME/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 3, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE |  |  |  |  | 02.908.931/0001/18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 053/2021 | 2021-11-03 | 548 | 24970891.22 | 2023-05-03 |  |  | 24970891.22 | 0 | 4.4.90.51 | 4294344.81 | 3995046.36 | 3995046.36 | 4294344.81 | EM ANDAMENTO
CC 016/OMCSA-SME/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 4, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE |  |  |  |  | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI | 051/2021 | 2021-11-03 | 548 | 16513025.98 | 2023-05-03 |  |  | 16513025.98 | 0 | 4.4.90.51 | 2001134.22 | 1874478.82 | 1874478.82 | 2001134.22 | EM ANDAMENTO
CC 013/PMCSA-SME/2021 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE PIRAPAMA E DO ACESSO À ESCOLA (RUA DA BARRAGEM), NO MUNICIPIO DO CABO |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 062/2021 | 2021-11-23 | 360 | 6733755.5 | 2022-11-23 |  |  | 6733755.5 |  | 4.4.90.51 | 620668.28 | 599640.61 | 599640.61 | 620668.28 | EM ANDAMENTO
CC 017/PMCSA-SME/2021 | EXECUÇÃO DE OBRAS DO SALDO REMANESCENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 047/2021 | 2021-10-07 | 360 | 4606902.22 | 2022-10-07 |  |  | 4606902.22 |  | 4.4.90.51 | 579337.57 | 559339.9 | 559339.9 | 579337.57 | EM ANDAMENTO
CC 001/PMCSA-SME/2020 | AGENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO E DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), INTEGRANTES DO COMPLEXO ESCOLAR NOVA PONTE, NO LOTEAMENTO NOVA PONTE EM PONTE DOS CARVALHOS |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 013/2021 | 2021-03-10 | 360 | 15227011.7 | 2022-03-10 |  |  | 15227011.7 | 5358483.42 | 4.4.90.51 | 8845161.26 | 8845161.26 | 8845161.26 | 8845161.26 | EM ANDAMENTO
TP 004/PMCSA-SME/2021 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO AMORIM SALGADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  | 05.553.565/0001-58 | KONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 069/2021 | 2021-12-20 | 90 | 243854.46 | 2022-06-20 |  |  | 243854.46 |  | 3.3.90.39 | 45844.88 | 0 | 0 | 45844.88 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/PMCSA-SME/2021 | EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA NOVA ERA EM PONTE DOS CARVALHOS |  |  |  |  | 05.553.565/0001-58 | KONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 039/2021 | 2021-08-24 | 304 | 4073792.59 | 2022-06-24 |  |  | 4073792.59 | 837165.14 | 4.4.90.51 | 3163767.05 | 3163767.05 | 3163767.05 | 3163767.05 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | 153683400.91 |  |  | 44832891.168 | 198516292.078 | 7660405.41 |  | 43920801.31 | 28788028.72 | 44309812.01 | 103004658.05